УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДПО ЦПК

«Нефтегорский РЦ»

________Сурикова Н.В.

13 ноября 2013 года

План

организационно-методического сопровождения инновационной сети дошкольного образования

Юго-Восточного образовательного округа 2013/14 учебный год

| № | Мероприятия | Категория участников | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | Согласование списка инновационной сети дошкольного образования Юго-Восточного образовательного округа |  | сентябрь 2013 г., январь 2014 г. | Афанасьева Л.Б. |
| 2. | Размещение материалов по деятельности ИСДО на сайте Нефтегорского РЦ по проблематике площадок и регулярное обновление информации | Педагоги, дети участники ИСДО | В течение года | Лагутина М.Н. |
| 3. | Обновление Интернет-страницы «Методическая неделя» для диссеминации опыта работы педагогов ИСДО и регулярное (4 раз в год) обновление и пополнение материалов, размещение инструкций, ссылок, рекомендаций педагогов площадок по выбранной тематике | Педагоги площадок | В течение года | Лагутина М.Н., Афанасьева Л.Б. |
| 4. | Освещение деятельности через размещение материалов, разработанных педагогами ИСДО на страницах информационного вестника ЮВУ «Наше образование», Сборнике методических материалов и т.п. | Педагоги, методист | В течение года | Афанасьева Л.Б. |
| Методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 5. | Организация курсовой подготовки педагогов ИСДО согласно тематике площадок с привлечением преподавателей учреждений повышения квалификации СИПКРО, ЦСО,РСПЦ г. Самары | Педагоги дошкольных учреждений, участвующих в экспериментальной деятельности | ноябрь- декабрь 2013 | Русакова О.Е. |
| 6. | Целевая подготовка педагогов, участвующих в научно-методической деятельности ДОО: - Организация и проведение семинаров: «Организация инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации: опыт, проблемы, перспективы» «Научно-методическая деятельность педагогов ДОО по реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ» - Рабочие совещания участников ИСДО (4 раз в год) | Педагоги-участники, методисты | январь 2014, апрель 2014 | Афанасьева Л.Б. |
| 7. | Организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогов-участников ИСДО в рамках выбранных тематик и с учетом реализации ФГТ, в том числе и через личный кабинет на сайте РЦ | Педагоги площадок | В течение года | Афанасьева Л.Б. |
| 8. | Семинар-практикум для ответственных за выпуск учрежденческих газет | Ответственные | Декабрь 2013 | Бережнова А.П. |
| 9. | Консультирование родителей участников ИСДО, в том числе через личный кабинет | Педагоги, родители | В течение года | Афанасьева Л.Б. |
| 10. | Инструктивно-методические совещания для членов экспертных советов ИСДО | Педагоги | В течение года по графику | Афанасьева Л.Б. |
| 11. | Организация повышения профессионального уровня педагогов в рамках ОПО: консультации, семинары-практикумы для педагогов-участников по наиболее сложным темам; мастер-классы силами результативно работающих педагогов | Педагоги | В течение года | Афанасьева Л.Б. |
| 12. | Организация и проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, методических дней и др.) по диссеминации опыта педагогов ИСДО (2 совещания от каждой площадки) | Педагоги, методисты | В течение года по графику | Афанасьева Л.Б. |
| Аналитическое сопровождение |  |  |  |  |
| 13. | Подготовка аналитических материалов по итогам этапов реализации научно-методической деятельности ИСДО |  | Июнь-август 2014 | Афанасьева |
| Психологическое сопровождение |  |  |  |  |
| 14. | Тестирование педагогов-участников РОЭП и ООП на готовность к инновационной деятельности | Педагоги, педагоги-психологи | Сентябрь 2013 г. | Афанасьева Л.Б. |
| 15. | Анкетирование детей, педагогов по предупреждению эмоционального дискомфорта в результате участия в деятельности ИСДО | Педагоги, дети, педагоги-психологи | Февраль 2014г. | Афанасьева Л.Б. |
| 16. | Психолого-педагогическое просвещение участников воспитательно-образовательного процесса в рамках деятельности ИСДО: родительские собрания, педсоветы, методические часы | Педагоги, родители, общественность | Февраль-апрель 2014 г. | Афанасьева Л.Б. |
| 17. | Подготовка презентационного материала (стендовая презентация, буклеты) по психологическому сопровождению инновационной деятельности СП ГБОУ, участников ИСДО | Педагоги | Март 2014 | Афанасьева Л.Б. |

- ИСДО – инновационная сеть дошкольного образования

Исп.: Афанасьева Л.Б. 88467020865