Информация о ходе реализации программы развития

В ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» разработана и реализуется Программа развития «Модернизация комплекса методического сопровождения системы образования Юго-Восточного округа», рассчитанная на 2011-2015 годы.

Цель Программы развития Центра: Обеспечение повышения персональных результатов деятельности педагогов  через модернизацию методического сопровождения образовательной системы округа как инструмента  изменения качества образования.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- Создать  новую многоуровневую систему методической работы в округе.

- Обеспечить организацию повышения квалификации  на основе персонификации проблем педагогов, направленную на их корректировку.

- Создать систему непрерывного образования педагогов и руководителей ОУ в межкурсовой период,  в том числе, с использованием информационно-коммуникационных форм.

В 2011-2012 гг. Нефтегорский Ресурсный центр проводил мероприятия  по реализации первого этапа программы развития, рассчитанного на период  с января 2011г.  по  август 2012 г. и второго этапа программы, рассчитанного на период с сентября  2012г. по август 2013 г.

С ходом реализации мероприятий  2011 и 2012 годов  можно ознакомиться в документе «Информация о ходе реализации программы развития Нефтегорского Ресурсного центра», представленном на сайте РЦ.

Задачами второго этапа реализации Программы (сентябрь 2012 – август 2013 г) были следующие:

- Выявление персонифицированных проблем и затруднений у педагогов округа.

- Создание информационно-методических материалов для работы с педагогами, имеющими профессиональные проблемы и затруднения.

- Организация непрерывного образования педагогов и руководителей ОУ в межкурсовой период, в том числе, с использованием информационно-коммуникационных форм.

- Организация работы по созданию многоуровневой системы методической работы в округе.

- Организация обеспечения информационной поддержки реализации Программы.

Для выполнения задач второго этапа Программы, который в результате корректировки был продлён до февраля 2014 года,  в 2013 году были реализованы следующие мероприятия:

- в области выявления персонифицированных проблем и затруднений у педагогов округа:

проведён вводный мониторинг определения персональных проблем и затруднений педагогов;

сформированы группы педагогов на основании выявленных типичных профессиональных проблем и затруднений;

выявлены педагоги, не вошедшие в группы типичных профессиональных проблем и затруднений.

- в области создания информационно-методических материалов для работы с педагогами, имеющими профессиональные проблемы и затруднения:

начата работа по разработке  и адаптации образовательных программ дополнительного профессионального образования по преодолению выявленных у педагогов типичных профессиональных проблем и затруднений.

- в области организации работы по созданию многоуровневой системы методической работы в округе:

разработана программа семинаров-практикумов для сетевых модераторов – руководителей окружных  МО

- в области   обеспечения информационной поддержки реализации программы:

- организована консультативная деятельность рабочей группы по реализации задач этапов программы;

- проведён текущий мониторинг о ходе реализации программы, корректировка мероприятий программы.

По итогам выполнения задач второго этапа можно сделать следующие выводы:

- выполнена работа по выявлению персонифицированных проблем и затруднений у педагогов округа;

- начата работа по созданию информационно-методических материалов для работы с педагогами, имеющими профессиональные проблемы и/или затруднения;

- проводится работа по созданию многоуровневой системы методической работы в округе;

- проводится работа по обеспечению информационной поддержки реализации программы.

Общие выводы

В настоящее время Ресурсный центр  продолжает осуществлять реализацию второго этапа Программы развития. Основные мероприятия второго этапа (внедренческого) практически выполнены. Вместе с тем, некоторые затруднения вызывает задача организации непрерывного образования педагогов и руководителей ОУ в межкурсовой период, в связи с отсутствием инициативы со стороны образовательных учреждений округа в организации стажёрских площадок на базе своих учреждений. В связи с этим, организацию обучения тьюторов – организаторов стажёрских площадок решено перенести в третий этап реализации программы развития РЦ (решение Совета центра от 12 декабря №14).

16 декабря 2013 г.

Методист Бережнова А.П.