Приложение 1

План мероприятий

 организационно-методического и информационного сопровождения использования оборудования, поставленного в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Закрепление методистов Нефтегорского Ресурсного центра, ответственных за оказание методической помощи, за общеобразовательными учреждениями (Приложение 1) | До 25.12.2013г. | Павлова С.В. |
| 2 |  Организовать и провести мониторинг эффективности использования оборудования, учебников и транспортных средств, поставленных в ОУ в 2011-2013г.г., согласно перечню индикаторов(приложение к письму министерства образования инауки Самарской области от 18.12.2013г. №МО-16-03/866-ТУ) | До 20.01.2014г.  | Бережнова А.П. Малышева О.М.Корякина И.А. |
| 3 | Организация дистанционных консультаций через личные кабинеты методистов на официальном сайте Нефтегорского Ресурсного центра [(http://resc.my1.ru/index/lichnye\_kabinety/0-78)](file:///%5C%5CDekina%5C%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%5C%28http%3A%5Cresc.my1.ru%5Cindex%5Clichnye_kabinety%5C0-78%29) | В течение года | Методисты Нефтегорского РЦ |
| 4 | Организация обучающих семинаров для работников общеобразовательных учреждений | В течение года по графику (Приложение 2) |  Бережнова А.П. Малышева О.М.Корякина И.А. |
| 5 | Организация работы выездного дня методистов Нефтегорского Ресурсного центра в общеобразовательных учреждениях | В течение года по графику | Павлова С.В.Бережнова А.П. Малышева О.М.Корякина И.А. |
| 6 | Включение вопросов использования оборудования в программы секций окружной педагогической конференции | Февраль  | Павлова С.В.Методисты Нефтегорского РЦ |

Приложение 2

